|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frist** | **Name** | **Aufgabe** | **Stand** | **Anmerkungen** |
| Ende Sep 20  22.09.20 | Alle   1. Aigerim 2. Nora 3. Jari 4. Janina   Reihenfolge? | Konzept steht   1. Musik 2. Übersicht 3. Übersicht/ prüfen 4. Layout | In progress | Teilabschnitte fertiggestellt, nacheinander prüfen/ergänzen |
| 18.09.20  28.09.20 | Jari/Nora | Finanzierungskonzept/-stand | In progress | DEADLINE Fristantrag Lampson |
| Bis Ende September | Nora | Sponsor für offene 10.100 € | done |  |
| Bis Ende 2020 | Aigerim/Jari | Teamzusammenstellung | In progress |  |
| Oktober/November | Aigerim/Jari | Termine mit Forum festlegen | done |  |
| Oktober | Aigerim | Timeline für Komposition festlegen | Done |  |
| Oktober | Alle | Regelmäßiges Treffen vereinbaren |  |  |
| Ende November | Nora | Tech-Sponsoren |  |  |
| Ende Dezember | Jari/Nora/Aigerim | Sänger anfragen |  |  |
| Ständig | Alle | Sponsoren finden |  |  |
| Bis Januar | Janina | Social Media Kanal / Content, Strategie überlegen |  |  |
|  |  |  |  |  |

Infos

* 22. Oktober 20 Aufführung Aigerim → evtl. 1. Szene vorstellen